Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Optimización de la Gestión de Inventario y Mantenimiento Preventivo en Taller Mecánico PEPSICO |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Gestión de Operaciones, Logística y Cadena de Suministro, Ingeniería de Mantenimiento |
| Competencias | Diagnóstico y Propuesta de Soluciones, Trabajo Colaborativo, Análisis de Datos, Aplicación de Metodologías Ágiles |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Este proyecto APT, situado en el contexto del taller mecánico de PEPSICO, abordó la problemática de los altos tiempos de inactividad de vehículos , lo cual era consecuencia directa de la falta de repuestos y un mantenimiento correctivo no planificado. La raíz del problema era la ausencia de una gestión integral en los procesos del taller mecánico. La relevancia de este tema para el campo de la profesión radica en que la optimización de procesos y la reducción de costos de mantenimiento son aspectos fundamentales en cualquier gestión de flotas o taller , impactando de forma directa la productividad y rentabilidad de la organización. La situación afectaba a varios grupos de interés: - A los usuarios de los vehículos (ejecutivos, repartidores), debido a la baja disponibilidad de la flota. - Al equipo del taller, por la ineficiencia en su trabajo. - A la empresa (PEPSICO), a través del incremento en los costos operativos. El aporte de valor del Proyecto APT (real o simulado) se materializó en la propuesta de soluciones concretas: - Un nuevo Sistema de Control de Inventario (ej. basado en puntos de reorden) que busca reducir el quiebre de stock en un 15%. - Un Plan de Mantenimiento Preventivo que apunta a disminuir los fallos críticos en un 10% |
| 2. Objetivos | Objetivo General: Diseñar e implementar una mejora en los procesos de gestión de inventario y planificación de mantenimiento preventivo del taller mecánico PEPSICO para aumentar la eficiencia operativa en un horizonte de 3 meses. Objetivos Específicos: Deben ser medibles y conducir al objetivo general. - Diagnosticar el estado actual de los procesos de inventario y mantenimiento en el taller. - Proponer un nuevo modelo de gestión de inventario para repuestos críticos. |
| 3. Metodología | Se utilizó la metodología ágil Scrum, estructurando el desarrollo en 4 Sprints de duración fija. Fases y Procedimientos: - Sprint Planning: Definición del alcance quincenal basado en el Product Backlog priorizado (MoSCoW). - Desarrollo Iterativo: Construcción incremental del software (Front-end en React, Back-end en Node.js). - Daily Stand-ups: Coordinación diaria para resolver bloqueos técnicos. - Sprint Review: Validación de incrementos funcionales con el Product Owner Delegado. Fundamentación de pertinencia: Scrum fue la elección ideal debido a la naturaleza evolutiva de los requerimientos. Nos permitió entregar un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional desde el primer mes (Módulo de Ingreso) y adaptarnos a la disponibilidad limitada del cliente (Stakeholder) sin detener la producción, priorizando las funcionalidades de mayor valor (Trazabilidad) sobre las secundarias. |
| 4. Desarrollo | Descripción de las etapas o actividades: El proyecto se ejecutó en tres grandes fases a lo largo de 17 semanas: - Fase de Definición (Mes 1): Levantamiento de requerimientos (29 Historias de Usuario), diseño de procesos (BPMN As-Is/To-Be) y arquitectura de datos (Modelo ER y Clases). - Fase de Desarrollo (Meses 2-4): Codificación de la solución. Se implementaron los módulos de Seguridad, Agendamiento, Gestión de OTs, Inventario y Reportes. Se realizaron pruebas unitarias e integración continua. - Fase de Cierre y QA (Mes 5): Pruebas de aceptación de usuario (UAT), corrección de bugs finales, elaboración de manuales y despliegue final. Facilitadores: - La clara definición de roles dentro del equipo (Scrum Master, Backend, Frontend). - El uso de tecnologías modernas (Stack MERN) que facilitaron la creación de una interfaz reactiva y rápida. - La adopción de herramientas colaborativas como Jira y GitHub para el control de versiones y tareas. Dificultades: - Baja disponibilidad del Stakeholder: Dificultó la validación rápida de dudas de negocio en la etapa inicial. - Interrupciones de Calendario: El receso de Fiestas Patrias en septiembre generó una baja en el ritmo de avance (desviación negativa del 3% en la Curva S). - Complejidad Técnica: La implementación de la lógica de "Pausas Justificadas" y el cálculo de tiempos muertos requirió la refactorización del modelo de datos inicial. Ajustes realizados: Para abordar el retraso detectado en el Mes 2, se realizó una medida de mitigación en el Mes 3, inyectando aproximadamente 20 horas hombre (HH) adicionales de trabajo. Esto permitió recuperar la desviación y alinear el avance real con el planificado, cumpliendo con el presupuesto total estimado de 800 HH sin comprometer la fecha de entrega. Además, se asumió al Profesor Guía como "Product Owner Delegado" para agilizar las validaciones semanales. |
| 5. Evidencias | Para visualizar las etapas y el resultado final, se presentan las siguientes evidencias: - Código Fuente: Repositorio GitHub con la estructura del proyecto (React/Node). - Diagramas de Ingeniería: - BPMN (Procesos As-Is y To-Be). - Diagrama de Clases (Modelo Lógico). - Diagrama de Casos de Uso (Interacciones por rol). - Gestión de Proyecto: - Product Backlog Priorizado (Excel). - Carta Gantt y Curva S de control de avance. - Producto Final: Pantallazos de la aplicación funcional (Dashboard, Login, Vista de Mecánico móvil). |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT: Para el equipo, el desarrollo de la "Digitalización Taller PepsiCo" marcó un punto de inflexión entre la formación académica y la realidad profesional. Más allá de la implementación técnica, el mayor aporte fue aprender a operar como una célula de desarrollo autónoma y multidisciplinaria. Valoramos profundamente la experiencia de integrar roles distintos (Gestión, Backend y Frontend) para resolver una problemática de negocio real. Aprendimos que el éxito no depende solo de escribir buen código, sino de la capacidad de adaptación ante imprevistos (como la baja disponibilidad del cliente o los retrasos de calendario) y de la comunicación efectiva. La metodología Scrum dejó de ser teórica para convertirse en nuestra herramienta vital de organización, permitiéndonos transformar una necesidad abstracta y desordenada (el "caos" del Excel) en una solución de software robusta y escalable. Proyecciones laborales: Como grupo, nos proyectamos insertándose en la industria tecnológica como profesionales versátiles, capaces de trabajar bajo metodologías ágiles y en entornos de alta colaboración. Esta experiencia nos ha preparado para asumir desafíos en Desarrollo Full Stack y Gestión de Proyectos TI, con la confianza de haber ejecutado un ciclo de vida completo de software. Aspiramos a integrarnos en equipos donde podamos aplicar esta visión integral técnica y de negocio para crear soluciones que generen valor real, tal como lo logramos con el sistema para PepsiCo. |