## Carta Gantt
| ACTIVIDAD | Semana | Fecha de Inicio | INICIO DEL PLAN | Duración (Sem) | Avance Planificado Acumulado | % Avance acumulado planificado portafolio | Semana real | Avance | INICIO REAL | % Avance acumulado real | DURACIÓN REAL (Semanas) | %avance acumulado programa de proyecto real
FASE 1: DEFINICIÓN Y DISEÑO | Levantamiento de Requerimientos (RF/RNF) | Semana 1 | 2025-08-14 | 1 | 2 | 2 | 11.11% | Semana 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.556%
| Diseño de Arquitectura (BPMN, UML, BD) | Semana 3 | 2025-08-21 | 3 | 1 | 3 | 16.67% | Semana 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11.11%
| Configuración Entorno y Backlog | Semana 4 | 2025-09-04 | 4 | 1 | 4 | 22.22% | Semana 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 16.67%
FASE 2: DESARROLLO (SPRINTS) | Sprint 1: Fundación, Login y Roles | Semana 5 | 2025-09-11 | 5 | 3 | 7 | 38.89% | Semana 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 22.22%
| Sprint 2: Agendamiento y Registro (OT) | Semana 8 | 2025-10-02 | 8 | 3 | 10 | 55.56% | Semana 8 | 10 | 8 | 8 | 4 | 44.44%
| Sprint 3: Trazabilidad y Pausas | Semana 11 | 2025-10-23 | 11 | 3 | 13 | 72.22% | Semana 11 | 13 | 12 | 12 | 3 | 66.67%
| Sprint 4: Reportes y Cierre Funcional | Semana 14 | 2025-11-06 | 14 | 2 | 15 | 83.33% | Semana 14 | 15 | 15 | 15 | 1 | 83.33%
FASE 3: CIERRE Y QA | Pruebas Finales (UAT) y Correcciones | Semana 16 | 2025-11-13 | 16 | 1 | 16 | 88.89% | Semana 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 88.89%
| Documentación Final y Manuales | Semana 17 | 2025-11-20 | 17 | 1 | 17 | 94.44% | Semana 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 94.44%
| Preparación Defensa y Entrega | Semana 18 | 2025-11-27 | 18 | 1 | 18 | 100% | Semana 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 100%