## Datos Infraestructura
| Presupuesto | $ HH | HH
Cloud | 200000000 | 20000 | 10000
Meses | Activides | Tareas | Peso (Esfuerzo) | HH Planificadas | HH Real | Avance fisico Planificado | Avance fisico Real
1 (Ago) | INICIO | Levantamiento Requerimientos (RF) | 10% | 80 | 80 | 10% | 10%
2 (Sep) | DISEÑO | Arquitectura, BD y Mockups | 15% | 120 | 100 | 25% | 22%
3 (Oct) | IMPL | Desarrollo Sprints 1 y 2 (Core) | 35% | 280 | 300 | 60% | 60%
4 (Nov) | IMPL | Desarrollo Sprints 3 y 4 (Reportes) | 30% | 240 | 240 | 90% | 90%
5 (Dic) | CIERRE | QA, Manuales y Entrega Final | 10% | 80 | 80 | 100% | 100%
TOTAL |  |  | 100% | 800 | 800
Meses | Actividades | Tareas | Peso (Esfuerzo) | HH Planificada | HH Real | Avance físico Planificado | Avance físico Real
1 (Ago) | INICIO | Levantamiento Requerimientos (RF) | 10% | 80 | 80 | 10% | 10%
2 (Sep) | DISEÑO | Arquitectura, BD y Mockups | 15% | 120 | 100 | 25% | 22%
3 (Oct) | IMPL | Desarrollo Sprints 1 y 2 (Core) | 35% | 280 | 300 | 60% | 60%
4 (Nov) | IMPL | Desarrollo Sprints 3 y 4 (Reportes) | 30% | 240 | 240 | 90% | 90%
5 (Dic) | CIERRE | QA, Manuales y Entrega Final | 10% | 80 | 80 | 100% | 100%
TOTAL |  |  | 100% | 800 | 800