## Plan de Pruebas
ID | Descripción de la Prueba | Estrategia y Tipo de prueba | Herramienta | Precondiciones | Resultado Esperado | Criterio de Aceptación | Estado | Resultado Real | Evidencias
TC_RF1_1 | El sistema debe permitir el inicio de sesión a través de credenciales de usuario (Usuario y Contraseña). | Pruebas de Caja Negra (Validación de credenciales válidas e inválidas). | Navegador | Servidor andando. Existe un usuario de prueba válido en el sistema con RUN y contraseña conocidos. | El usuario ingresa correctamente al sistema. | El sistema muestra el dashboard principal tras un login exitoso. Con credenciales inválidas, muestra un mensaje de error claro. | Ejecutado | El usuario ingresa correctamente al sistema.
TC_RF1_2 | Verificar que el sistema redirija al usuario a una vista específica según su rol. | Pruebas de Caja Negra, Basadas en Roles. | Navegador | El usuario (existente en la base de datos, con un rol asignado, ej: "Admin/Mecanico") inicia sesión exitosamente. | El sistema muestra la interfaz de "Administrador/Mecanico". | El usuario es redirigido automáticamente a la vista correspondiente al rol con el que se logea. (Usuario admin ve panel de administración de usuarios y vehículos. Usuario mecanico ve dashboard de tareas). | Ejecutado | El sistema muestra la interfaz de "Administrador/Mecanico".
TC_RF1_3 | Asegurar que el administrador pueda crear, editar y desactivar cuentas de usuario, asignando un rol predefinido. | Pruebas CRUD, Pruebas de Integración con DB. | Navegador / BD | Usuario logueado con rol "Administrador". | El Admin crea/edita/desactiva un usuario en el panel y formulario de administración. | El nuevo usuario aparece en la lista de usuarios de la BD. Los cambios en el usuario editado se reflejan. El usuario desactivado no puede iniciar sesión. | Ejecutado | El Admin crea/edita/desactiva un usuario en el panel y formulario de administración.
TC_RF1_4 | El sistema debe restringir el acceso a módulos y funcionalidades según el rol. | Pruebas de Autorización. | Navegador | Usuario logueado con rol "Mecánico". | Usuario es redireccionado al home | El sistema no permite el acceso a la ruta ingresada y en su lugar redirige automáticamente al homepage. | Ejecutado | Usuario es redireccionado al home
TC_RF2_1 | Probar que el chofer realice una solicitud de cita al taller exitosa. | Pruebas de Interfaz y Flujo. | Navegador | Usuario ("chofer") logueado. | El usuario completa y envía el formulario de solicitud de cita. | Se crea un nuevo registro de "solicitud de cita" en la BD con estado "Pendiente". El usuario recibe confirmación. | Ejecutado | El usuario completa y envía el formulario de solicitud de cita.
TC_RF2_2 | Validar disponibilidad y evitar solapamientos en el taller mecánico. | Pruebas de Interfaz y Flujo. | Navegador / API | Chofer intentando agendar cita en una fecha/hora específica. | El sistema verifica la agenda y bloquea o permite la cita según disponibilidad. | Si el horario está ocupado, muestra error: "Horario no disponible". Si está libre, permite continuar. | Ejecutado | Si el horario está ocupado, muestra error: "Horario no disponible". Si está libre, permite continuar.
TC_RF2_3 | Comprobar que el usuario "Supervisor" pueda gestionar el estado final de una solicitud pendiente (Aprobar, Rechazar o Reagendar). | Pruebas End-to-End. | Navegador / BD | Usuario con rol "Supervisor" logueado; existe una solicitud en estado "Pendiente". | El estado de la solicitud se actualiza en la BD y desaparece de pendientes. | Al hacer clic en "Aprobar/Rechazar" cambia el estado en la bd y se le notifica al chofer | Ejecutado | Al hacer clic en "Aprobar/Rechazar" cambia el estado en la bd y se le notifica al chofer
TC_RF2_4 | Validar el flujo de registrar ingreso físico al taller. | Pruebas de Flujo Crítico. | Navegador | Usuario con rol "Receptor/Guardia" logueado; el vehículo llegó al taller. | Se crea un registro de entrada con fecha y hora actual. | El sistema confirma el ingreso y habilita la opción de subir fotos (RF-2.5). | Ejecutado | El sistema confirma el ingreso y habilita la opción de subir fotos (RF-2.5).
TC_RF2_5 | Probar funcionalidad de subida de fotografías del estado inicial del vehículo, usando el rol de Guardia. | Pruebas de Integración y Validaciones. | Navegador | Ingreso físico registrado; formulario de carga de imágenes abierto. | Las imágenes se cargan al servidor y se asocian al ID de ingreso. | El sistema permite subir formatos JPG/PNG. No permite guardar el ingreso sin al menos 1 foto. | No Ejecutado
TC_RF2_6 | Verificar la generación automática de OT digital bajo ciertas condiciones. | Pruebas de Integración. | BD / Sistema | Ingreso físico (RF-2.4) completado exitosamente. | Se genera un registro en la tabla de Órdenes de Trabajo (OT). | Se crea una OT con ID único, estado "Abierta" y vinculada a la patente del vehículo. | No Ejecutado
TC_RF2_7 | Verificar estado de vehículo por patente (habilitado para ingreso o egreso al taller). | Pruebas de Búsqueda. | Navegador | Usuario "Guardia de Acceso" logueado. | El sistema muestra si el vehículo está autorizado para entrar o salir. | Al ingresar patente válida, muestra estado (habilitado o no) | Ejecutado | El sistema muestra si el vehículo está autorizado para entrar o salir.
TC_RF3_1 | Permitir que el supervisor asigne una OT al usuario con rol Mecánico. | Pruebas de Modificación. | Navegador | Usuario "Supervisor" logueado; OT creada sin asignar. | La OT queda vinculada al ID del mecánico seleccionado. | El mecánico puede ver la OT en su dashboard personal tras la asignación. | Ejecutado | La OT queda vinculada al ID del mecánico seleccionado.
TC_RF3_2 | El Supervisor modifica la prioridad y los repuestos asociados a una OT. | Pruebas de Edición. | Navegador | Usuario "Supervisor" logueado; OT en estado editable. | Se actualiza el campo de prioridad en la OT y se listan los repuestos usados. | Los cambios se guardan en BD y se reflejan en la vista de detalle. | Ejecutado | Se actualiza el campo de prioridad en la OT y se listan los repuestos usados.
TC_RF3_3 | Cambiar estado de OT, reflejando el proceso actual de la orden. | Pruebas de Flujo de Estados. | Navegador | Usuario "Mecánico" logueado; OT asignada. | El estado de la OT cambia (ej: de "Pendiente" a "En Reparación"). | El cambio de estado queda registrado con timestamp en la base de datos. | Ejecutado | El estado de la OT cambia (ej: de "Pendiente" a "En Reparación").
TC_RF3_4 | Registrar Pausa con justificación obligatoria. | Pruebas de Flujo de Estados. | Navegador | Usuario "Mecánico" logueado; OT "En progreso". | El sistema solicita al mecanico seleccionar el motivo de pausa y este se ve reflejado en el panel de supervisor. | Si el campo de justificación está vacío, el sistema impide guardar la pausa y muestra error. | Ejecutado | El sistema solicita al mecanico seleccionar el motivo de pausa y este se ve reflejado en el panel de supervisor.
TC_RF3_6 | Historial de trazabilidad de OT. | Pruebas de Auditoría. | BD / Navegador / VSCode | Usuario con permisos supervisor/mecanico visualizando el detalle de una OT. | El cambio de estado se registra automáticamente. | Se registra tanto en la web, bd y en los logs cada vez que se cambia el estado de una OT | Ejecutado | El cambio de estado se registra automáticamente.
TC_RF3_7 | Generar solicitud interna de repuestos. | Pruebas de Flujo. | Navegador | Usuario "Mecánico" logueado y con una OT iniciada | Se crea una solicitud de repuesto visible en la página, esperando ser aprobada por el encargado de inventario | La solicitud aparece visible en el dashboard del Encargado de Repuestos. | Ejecutado | Se crea una solicitud de repuesto visible en la página, esperando ser aprobada por el encargado de inventario
TC_RF4_1 | Subir documentos y fotografías relacionados a una OT. | Pruebas de Integración. | Navegador | Usuario Mecánico/Receptor en detalle de OT. | Archivos (PDF siniestros, fotos reparación) se adjuntan a la OT. | El sistema lista los documentos subidos y permite su previsualización o descarga. | No Ejecutado
TC_RF4_2 | Visualización de historial de OTs según patente. | Pruebas de Búsqueda y Rendimiento. | Navegador | Usuario Supervisor buscando por patente en el buscador. | El sistema lista todas las OTs históricas asociadas a esa patente. | La búsqueda retorna resultados correctos y permite acceder al detalle de OTs antiguas. | No Ejecutado
TC_RF4_3 | Campo de Observaciones/Comentarios. | Pruebas de Interfaz. | Navegador | Usuario Mecánico o Supervisor dentro de una OT. | El comentario se guarda y es visible para ambos roles. | Se muestra el hilo de comentarios tipo chat o bitácora con el autor del mensaje. | No Ejecutado
TC_RF4_4 | Sistema envía notificaciones automáticas a los usuarios involucrados a través de la página y correo. | Pruebas de Integración con Servicio. | Navegador / Gmail | Ocurre un evento gatillador (ej: OT Finalizada). | Se envía un correo electrónico al destinatario correspondiente. | El correo contiene un detalle de la OT con información relevante como patente, motivo y el remitente. | No Ejecutado
TC_RF5_4 | Exportación reporte en formato Excel. | Pruebas de Exportación. | Navegador | Inicio de sesión como supervisor, hace clic en generar reporte. | Se descarga un archivo .xlsx al dispositivo. | El archivo es legible y contiene columnas y datos con información correcta y detallada. | No Ejecutado
TC_RF6_1 | Registrar salida/préstamo de llave. | Pruebas de Flujo. | Navegador | Encargado de Llaves logueado; entrega llave física. | Se registra quién se lleva la llave y de qué patente. | El sistema marca la llave como "No disponible" o "Prestada" en el inventario de llaves. | No Ejecutado
TC_RF7_1 | Visualización solicitudes de repuestos. | Pruebas de Listado. | Navegador | Encargado de Repuestos logueado. Solicitud de repuestos hecha por supervisor previamente. | Visualiza tabla con solicitudes pendientes priorizadas. | Las solicitudes se muestran en un apartado visible y fácil de entender. | No Ejecutado
TC_RF7_2 | Aprobar o rechazar solicitud de repuesto. | Pruebas de Flujo. | Navegador | Encargado de Repuestos revisando una solicitud. | La solicitud cambia de estado (Aprobado/Rechazado). | Si se aprueba, gatilla el proceso de descuento de stock (RF-7.3). | No Ejecutado
TC_RF7_3 | Aprobar despacho de repuesto descuenta stock. | Pruebas de Integración. | Navegador / Postman / BD | Solicitud de repuesto aprobada (API call o flujo UI). | El valor numérico en la columna stock de la tabla inventario disminuye. | Stock Final == Stock Inicial - Cantidad Despachada. Validar en BD. | No Ejecutado
TC_RF7_4 | Registrar movimiento de repuestos. | Pruebas de Trazabilidad. | BD | Repuesto despachado exitosamente. | Se inserta una fila en la tabla movimientos_repuestos. | El registro incluye el ID de la OT (entrada_vehiculo_id) para control de costos. | No Ejecutado
TC_RNF1 | Verificar que la interfaz es fácil de aprender para un usuario nuevo (Mecánico) completando una tarea básica en menos de 3 min. | Pruebas de Usabilidad (Observación) / Caja Negra | Cronómetro. | Usuarios perfil "Mecánico" sin experiencia previa y Cronómetro o alguna herramienta para permita medir el tiempo que se tarda. | Usuarios listos para iniciar sin ayuda y el promedio de tiempo de los usuarios es <= 3 minutos. | Un usuario nuevo (ej. Mecánico) debe poder completar una tarea básica (iniciar OT) en menos de 3 minutos sin capacitación formal previa. | No Ejecutado
TC_RNF2 | Verificar adaptación visual en Desktop, Tablet y Móvil. | Pruebas de Compatibilidad y Responsividad / Caja Negra | Chrome DevTools, BrowserStack o Dispositivos físicos. | Chrome DevTools, BrowserStack o Dispositivos físicos. | Pagina sin scroll horizontal, elementos no superpuestos, Menú hamburguesa activo, botones funcionales, Texto legible, teclado no tapa campos, sin desbordamiento. | La aplicación debe adaptarse visualmente y ser 100% funcional en dispositivos de escritorio (Resolución 1920x1080) y dispositivos móviles (Tablets/Smartphones con ancho mínimo de 320px). | No Ejecutado
TC_RNF3 | Validar que el sistema informa el estado de cada acción en menos de 0.5 segundos. | Pruebas de Usabilidad-Rendimiento / Caja Negra | Chrome DevTools (Pestaña Network para medir tiempo de DOMContentLoaded/Load). | Chrome DevTools (Network tab). | Indicador "Guardando..." aparece en < 500ms y el mensaje final aparece en < 500ms tras recibir respuesta. | El sistema debe informar al usuario sobre el estado de cada acción (ej. "Guardando...", "Error de conexión") en menos de 0.5 segundos tras la interacción. | No Ejecutado
TC_RNF4 | Verificar que las consultas de lectura cargan en menos de 2 segundos. | Pruebas de Rendimiento (API) / Caja Negra | JMeter o DevTools. | JMeter o DevTools y Conexión 4G/Wi-Fi estándar. | (DevTools/JMeter) la llamada al endpoint GET /api/ot (lista de tareas del Mecánico) y el "Time To First Byte" (TTFB) de la solicitud debe ser < 2s bajo condiciones de carga normal (1 usuario). | Las consultas de lectura (ej. ver lista de tareas) deben cargar en menos de 2 segundos bajo condiciones normales de red (4G/Wi-Fi). | No Ejecutado
TC_RNF5 | Verificar que la subida de imágenes grandes no es permitida. Y que se guardan correctamente. | Integración - Optimización / Caja Mixta | Navegador | Imagen de prueba de más de 10 MB, imagen de prueba de más de menos de 10 MB y acceso al almacenamiento (S3/Disco). | Errores al subir imagen pesada y subida de imagen de menos de 10 MB correcta.Tamaño final es <= 10 MB y la imagen se visualiza correctamente | La subida de fotografías (evidencia) debe controlarse automáticamente para no superar los 10 MB por imagen, asegurando una transmisión rápida. | No Ejecutado
TC_RNF6 | Soportar 20 usuarios simultáneos sin degradación del servicio. | Pruebas de Carga y Estrés (Simulación de 20 usuarios activos) / Caja Mixta | JMeter y Monitoreo del Servidor | JMeter configurado con 20 hilos y acceso a monitoreo de servidor. | Ejecución finaliza sin interrupciones masivas. CPU < 85%, Errores 5xx = 0%, Respuestas < 2s. | El sistema debe soportar al menos 20 usuarios simultáneos (Supervisores, Mecánicos y Choferes) realizando operaciones sin degradación perceptible del servicio. | No Ejecutado
TC_RNF7 | Verificar que las contraseñas se almacenan encriptadas (hash) | Pruebas de Seguridad (Revisión de Almacenamiento de Credenciales) / Caja Blanca | Inspección manual de código y Base de Datos (Verificar formato de hash). | Acceso a Base de Datos (Lectura). | Campo password NO es "123", es un hash largo (Bcrypt/Argon2). | El acceso debe estar restringido mediante credenciales. Las contraseñas deben almacenarse encriptadas en la base de datos utilizando algoritmos robustos (ej. Bcrypt). | No Ejecutado
TC_RNF8 | Verificar restricción de acceso a las rutas (URLs) según el rol. | Pruebas de Seguridad / Caja Negra | Postman (Intentar llamar APIs de Admin con token de Chofer). | Postman y Token JWT de usuario "Chofer". | API responde código 403 Forbidden y no se muestran datos de usuarios. | El sistema debe restringir el acceso a las rutas (URLs) según el rol. (E.j. Un usuario "Chofer" no debe tener acceso técnico a las vistas de "Administrador".) | No Ejecutado
TC_RNF9 | Verificar que el token JWT expira tras 1 hora de inactividad. | Pruebas de Seguridad / Caja Negra | Cronómetro (Verificar cierre de sesión a la hora). | Cuenta de usuario activa. | Sistema redirige al Login (API retorna 401). | Las sesiones de usuario (Tokens JWT) deben expirar automáticamente tras 1 hora de inactividad para prevenir accesos no autorizados en dispositivos compartidos. | No Ejecutado
TC_RNF10 | Verificar cumplimiento de SLA 99.0% en horario hábil. | Pruebas de Disponibilidad y Monitoreo / Caja Negra | UptimeRobot (Monitoreo constante). | Cuenta en UptimeRobot y Reporte mensual de UptimeRobot (o similar). | Downtime acumulado <= 1% del total (ej. < 2.86 hrs). | El sistema debe estar disponible el 99.0% del tiempo durante el horario hábil del taller (Lunes a Sábado, 08:00 - 19:00 hrs). | No Ejecutado
TC_RNF11 | Verificar que el sistema se reinicie tras una caída en menos de 10 minutos. | Pruebas de Recuperación ante Desastres (Simulación de Caída) / Caja Mixta | Scripts de Despliegue (Automatizar el reinicio y medir el tiempo de respuesta). | Acceso a servidor para "matar" el proceso/contenedor. | Endpoint /health responde 200 OK en < 10 minutos después de la caída. | En caso de caída del servidor, el sistema debe ser capaz de reiniciarse y estar operativo nuevamente en menos de 10 minutos. | No Ejecutado
TC_RNF12 | Verificar separación física y lógica de Frontend y Backend. | Pruebas de Arquitectura (Revisión de Código y Estructura) / Caja Blanca | Inspección manual y Code Review. | Acceso al repositorio de código. | Front y Back en carpetas/repos distintos y modularizados y no hay imports directos de BD ni lógica de negocio backend. | El sistema debe tener separado claramente su Front-end (React) del Back-end (API Node.js), permitiendo actualizaciones independientes de cada capa. | No Ejecutado
TC_RNF13 | Verificar normalización de la BD hasta 3FN. | Pruebas de Arquitectura / Caja Blanca | Visualizador de DB MySQL / Esquema de Base de Datos (ERD/Modelo Lógico). | Diagrama ERD o acceso a esquema BD. | Todas las tablas tienen PK, sin campos tipo "lista" y Datos normalizados (uso de IDs foráneos correctos). | La base de datos debe estar normalizada (hasta 3FN) para permitir el crecimiento del volumen de datos sin necesidad de reestructurar el modelo lógico. | No Ejecutado

## TC_RF1_1
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RF1_1 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Matías Espinoza
REVISADO POR |  | Jesús Luces
DESCRIPCION DEL CASO |  | El sistema debe permitir el inicio de sesión a través de credenciales de usuario (Usuario y Contraseña).
NOMBRE DEL TESTER |  | Matías Espinoza
MODULO A PROBAR |  | Autenticación / Login
TIPO DE PRUEBA |  | Prueba Funcional (Caja Negra)
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | APROBADO
S # | Prerequisitos:
1 | El servidor y la base de datos de la aplicación están activos ("Servidor andando").
2 | Existe un usuario de prueba válido en el sistema con usuario y contraseña conocidos.
4
ESCENARIO | Login Exitoso con Credenciales Válidas.
S # | Datos de Prueba
1 | URL: http://localhost:5173/
2 | Usuario: chofer
3 | Contraseña: 123
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Ingresar a la url |  | Muestra el Login |  | Muestra el Login | APROBADO
2 | Rellenar los campos Usuario y Contraseña correctos |  | Redirecciona a la vista correspondiente al rol |  | Redirecciona a la vista correspondiente al rol | APROBADO
3 | Rellenar los campos Usuario y Contraseña INVALIDOS |  | Mensaje de error |  | Mensaje de error | PASADO

## TC_RF1_2
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RF1_2 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Matías Espinoza
REVISADO POR |  | Jesús Luces
DESCRIPCION DEL CASO |  | Verificar que el sistema redirija al usuario a una vista específica según su rol.
NOMBRE DEL TESTER |  | Matías Espinoza
MODULO A PROBAR |  | Autenticación / Login
TIPO DE PRUEBA |  | Prueba Funcional (Caja Negra)
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | APROBADO
S # | Prerequisitos:
1 | El usuario (existente en la base de datos, con un rol asignado, ej: "Admin/Mecanico") inicia sesión exitosamente.
4
ESCENARIO | Login Exitoso con Credenciales Válidas.
S # | Datos de Prueba
1 | URL: http://localhost:5173/
2 | Usuario: admin
3 | Usuario: mecanico
3 | Contraseña: 123
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Iniciar sesión con las credeciales usuario: admin y contraseña: 123. |  | El sistema muestra la interfaz de "Administrador". |  | El sistema muestra la interfaz de "Administrador". | APROBADO
2 | Iniciar sesión con las credeciales usuario: mecanico y contraseña: 123. |  | El sistema muestra la interfaz de "Mecanico". |  | El sistema muestra la interfaz de "Mecanico". | APROBADO

## TC_RF1_3
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RF1_3 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Matías Espinoza
REVISADO POR |  | Jesús Luces
DESCRIPCION DEL CASO |  | Asegurar que el administrador pueda crear, editar y desactivar cuentas de usuario, asignando un rol predefinido.
NOMBRE DEL TESTER |  | Matías Espinoza
MODULO A PROBAR |  | Panel de administración
TIPO DE PRUEBA |  | Pruebas CRUD, Pruebas de Integración con DB.
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | PASADO
S # | Prerequisitos:
1 | Usuario logueado con rol "Administrador".
4
ESCENARIO | Login Exitoso con Credenciales de Administrador.
S # | Datos de Prueba
1 | URL: http://localhost:5173/
2 | Usuario: admin
3 | Contraseña: 123
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Admin hace clic en "Todos los usuarios" |  | El Admin edita/desactiva un usuario en el panel y formulario de administración. |  | El Admin edita/desactiva un usuario en el panel y formulario de administración. | PASADO
2 | Admin hace clic en "Crear nuevo usuario" |  | Aparece un formulario para "Crear Usuario" |  | Aparece un formulario para "Crear Usuario" | PASADO

## TC_RF1_4
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RF1_4 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Matías Espinoza
REVISADO POR |  | Jesús Luces
DESCRIPCION DEL CASO |  | El sistema debe restringir el acceso a módulos y funcionalidades según el rol.
NOMBRE DEL TESTER |  | Matías Espinoza
MODULO A PROBAR |  | url protegida
TIPO DE PRUEBA |  | Pruebas de Autorización.
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | PASADO
S # | Prerequisitos:
1 | Usuario logueado con rol "Mecánico".
4
ESCENARIO | Login exitoso - Intento de cambio de url
S # | Datos de Prueba
1 | URL: http://localhost:5173/
2 | Usuario: mecanico
3 | Contraseña: 123
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Usuario se logea con credenciales de mecanico |  | Inicio de sesión exitoso |  | Inicio de sesión exitoso | PASADO
2 | Usuario intenta acceder a la url de admin |  | Usuario es redireccionado al home |  | Usuario es redireccionado al home | PASADO

## TC_RF2_1
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RF2_1 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Matías Espinoza
REVISADO POR |  | Jesús Luces
DESCRIPCION DEL CASO |  | Probar que el chofer realice una solicitud de cita al taller exitosa.
NOMBRE DEL TESTER |  | Matías Espinoza
MODULO A PROBAR |  | Chofer - Crear solicitud de OT
TIPO DE PRUEBA |  | Pruebas de Interfaz y Flujo.
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | PASADO
S # | Prerequisitos:
1 | Usuario ("chofer") logueado.
2 | Chofer con vehículo previamente asignado
4
ESCENARIO | Pruebas de Interfaz y Flujo.
S # | Datos de Prueba
1 | URL: http://localhost:5173/ Usuario: chofer Contraseña: 123
2
3
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Loguearse como Chofer |  | Redirige a apartado chofer |  | Redirige a apartado chofer | PASADO
2 | Hacer clic en "Mi vehículo". |  | Dropdown con los vehículos asignados |  | Dropdown con los vehículos asignados | PASADO
3 | Rellenar "Motivo de la Solicitud / Falla". |  | No aplica |  | No aplica | PASADO
4 | Hacer clic en el botón "Enviar Solicitud". |  | Se crea un nuevo registro de "solicitud de cita" en la BD con estado "Pendiente". El usuario recibe confirmación. |  | Se crea un nuevo registro de "solicitud de cita" en la BD con estado "Pendiente". El usuario recibe confirmación. | PASADO
5 | Verificar apartado "Estado de mis Vehículos" |  | Estado del vehículo debe cambiar automáticamente |  | Estado del vehículo debe cambiar automáticamente | PASADO

## TC_RF2_2
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RF1_6 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Matías Espinoza
REVISADO POR |  | Jesús Luces
DESCRIPCION DEL CASO |  | Validar disponibilidad y evitar solapamientos en el taller mecánico.
NOMBRE DEL TESTER |  | Matías Espinoza
MODULO A PROBAR |  | Agenda / Citas (Front-end y validación API)
TIPO DE PRUEBA |  | Pruebas de Interfaz y Flujo.
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | PASADO
S # | Prerequisitos:
1 | Estar logueado como supervisor
2 | Que haya una solicitud activa
3 | Que haya una solicitud aprobada y agendada
4
ESCENARIO
S # | Datos de Prueba
1 | URL: http://localhost:5173/
2 | Usuario: supervisor
3 | Contraseña: 123
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | El Supervisor intenta seleccionar la fecha y hora (ocupada) para agendar un servicio. |  | Resultado 1 (Negativo): El sistema bloquea la acción y muestra el mensaje de error correspondiente. |  | Resultado 1 (Negativo): El sistema bloquea la acción y muestra el mensaje de error correspondiente. | PASADO
2 | El Supervisor intenta seleccionar la fecha y hora (libre) para agendar un servicio. |  | Resultado 2 (Positivo): El sistema permite avanzar al siguiente paso. |  | Resultado 2 (Positivo): El sistema permite avanzar al siguiente paso. | PASADO
3 | Se verifica en la base de datos (BD) o en la vista de agenda que no se haya creado la cita del Paso 1. |  | La cita no se registró en el horario ocupado. |  | La cita no se registró en el horario ocupado. | PASADO

## TC_RF2_3
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RF2_3 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Matías Espinoza
REVISADO POR |  | Jesús Luces
DESCRIPCION DEL CASO |  | Comprobar que el usuario "Supervisor" pueda gestionar el estado final de una solicitud pendiente (Aprobar, Rechazar o Reagendar).
NOMBRE DEL TESTER |  | Matías Espinoza
MODULO A PROBAR |  | Gestión de Solicitudes / Módulo Supervisor
TIPO DE PRUEBA |  | Pruebas End-to-End.
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-18
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | PASADO
S # | Prerequisitos:
1 | Usuario con rol "Supervisor" logueado.
2 | Debe existir al menos una solicitud en estado "Pendiente" visible en la interfaz.
4
ESCENARIO
S # | Datos de Prueba
1 | URL: http://localhost:5173/
2 | Usuario: supervisor
3 | Contraseña: 123
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | El Supervisor selecciona la solicitud pendiente y hace clic en el botón de aprobar. |  | El estado de la solicitud cambia a Agendado. |  | El estado de la solicitud cambia a Agendado. | PASADO
2 | Se verifica en la BD que el estado de la reserva sea "Aprobada" y que ya no se muestre en la bandeja de pendientes. |  | El registro de la solicitud se actualiza correctamente y no se visualiza en la lista de solicitudes por aprobar. |  | El registro de la solicitud se actualiza correctamente y no se visualiza en la lista de solicitudes por aprobar. | PASADO
3 | El Supervisor selecciona la solicitud pendiente y hace clic en el botón "Rechazar". |  | El sistema le notifica al chofer que se rechazó la solicitud y en bd aparece en estado "Rechazada". |  | El sistema muestra un campo para ingresar el motivo del rechazo (obligatorio). | PASADO

## TC_RF2_4
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RF2_4 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Matías Espinoza
REVISADO POR |  | Jesús Luces
DESCRIPCION DEL CASO |  | Validar el registro correcto del ingreso físico de un vehículo al taller, creando la marca de tiempo de entrada.
NOMBRE DEL TESTER |  | Matías Espinoza
MODULO A PROBAR |  | Ingreso/Egreso de Vehículos / Módulo Recepción
TIPO DE PRUEBA |  | Pruebas de Flujo Crítico.
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | PASADO
S # | Prerequisitos:
1 | Usuario con rol "Receptor/Guardia" logueado.
2 | El vehículo (con solicitud aprobada o en proceso) llegó físicamente a las instalaciones.
4
ESCENARIO
S # | Datos de Prueba
1 | URL: http://localhost:5173/
2 | Usuario: guardia
3 | Contraseña: 123
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | El Receptor/Guardia busca o ingresa la patente del vehículo [Patente del Vehículo] en el módulo de Ingreso. |  | El sistema identifica el vehículo y presenta la opción para registrar la entrada. |  |  | PASADO
2 | El Receptor/Guardia hace clic en el botón "Registrar Ingreso". |  | Resultado 1 (Crítico): Se crea un registro de entrada con la fecha y hora actual en la bd. |  |  | PASADO
4 | Se verifica en la BD que el estado del vehículo haya cambiado a "En Taller" (o estado similar) y que se haya guardado el timestamp de entrada. |  | El registro de la entrada y el cambio de estado se realizan correctamente. |  |  | PASADO

## TC_RF2_7
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RF2_7 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Matías Espinoza
REVISADO POR |  | Jesús Luces
DESCRIPCION DEL CASO |  | Verificar estado de vehículo por patente (habilitado para ingreso o egreso al taller).
NOMBRE DEL TESTER |  | Matías Espinoza
MODULO A PROBAR |  | Ingreso/Egreso de Vehículos / Módulo Recepción
TIPO DE PRUEBA |  | Pruebas de Flujo Crítico.
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | PASADO
S # | Prerequisitos:
1 | OT aprobada para entrar al taller
2 | Usuario logueado como guardia
4
ESCENARIO
S # | Datos de Prueba
1 | URL: http://localhost:5173/
2 | Usuario: supervisor
3 | Contraseña: 123
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Ingresar patente en "Verificar Ingreso a Taller" |  | Vehículo Habilitado para Ingresar |  | Vehículo Habilitado para Ingresar | PASADO
2 | Ingresar patente en "Verificar Egreso de Taller" |  | SALIDA DENEGADA: El vehículo TG-VC-55 está 'Agendado' pero aún no ha sido ingresado por el Guardia. |  | SALIDA DENEGADA: El vehículo TG-VC-55 está 'Agendado' pero aún no ha sido ingresado por el Guardia. | PASADO

## TC_RF3_1
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RF3_1 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Matías Espinoza
REVISADO POR |  | Jesús Luces
DESCRIPCION DEL CASO |  | Supervisor asigna OT a Mecánico.
NOMBRE DEL TESTER |  | Matías Espinoza
MODULO A PROBAR
TIPO DE PRUEBA |  | Pruebas de Modificación.
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | PASADO
S # | Prerequisitos:
1 | Usuario "Supervisor" logueado
2 | OT creada sin asignar.
4
ESCENARIO | Asignación exitosa
S # | Datos de Prueba
1 | URL: http://localhost:5173/
2 | Usuario: chofer
3 | Contraseña: 123
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Supervisor selecciona "Aprobar y Asignar" |  | Se abre modal de asignación de detalles de la OT |  | Se abre modal de asignación de detalles de la OT | PASADO
2 | Rellena el formulario y asigna a un mecánico para dicha OT |  | La OT queda vinculada al ID del mecánico seleccionado. |  | La OT queda vinculada al ID del mecánico seleccionado. | PASADO

## TC_RF3_2
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RF3_2 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Matías Espinoza
REVISADO POR |  | Jesús Luces
DESCRIPCION DEL CASO |  | El Supervisor modifica la prioridad y los repuestos asociados a una OT.
NOMBRE DEL TESTER |  | Matías Espinoza
MODULO A PROBAR
TIPO DE PRUEBA |  | Pruebas de Edición.
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | PASADO
S # | Prerequisitos:
1 | Usuario "Supervisor" logueado
2 | OT en estado editable.
4
ESCENARIO
S # | Datos de Prueba
1 | URL: http://localhost:5173/
2 | Usuario: supervisor
3 | Contraseña: 123
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Supervisor hace clic en editar en su dashboard de tareas en el taller |  | Aparece modal de edición para cambiar Prioridad y añadir Repuestos |  | Aparece modal de edición para cambiar Prioridad y añadir Repuestos | PASADO
2 | Supervisor cambia modalidad a alta y añade unos repuestos |  | Se actualiza el campo de prioridad en la OT y se listan los repuestos usados. |  | Se actualiza el campo de prioridad en la OT y se listan los repuestos usados. | PASADO

## TC_RF3_3
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RF3_3 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Matías Espinoza
REVISADO POR |  | Jesús Luces
DESCRIPCION DEL CASO |  | Cambiar estado de OT, reflejando el proceso actual de la orden.
NOMBRE DEL TESTER |  | Matías Espinoza
MODULO A PROBAR
TIPO DE PRUEBA |  | Pruebas de Flujo de Estados.
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | PASADO
S # | Prerequisitos:
1 | Usuario "mecanico" logueado
2 | OT asignada.
4
ESCENARIO
S # | Datos de Prueba
1 | URL: http://localhost:5173/
2 | Usuario: mecanico
3 | Contraseña: 123
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Mecanico hace clic en Aceptar tarea |  | El estado de la OT cambia (ej: de "Pendiente" a "Aceptada"). |  | El estado de la OT cambia (ej: de "Pendiente" a "En Reparación"). | PASADO
2 | Mecanico hace clic en Iniciar tarea |  | El estado de la OT cambia (ej: de "Aceptada" a "En progreso"). |  | El estado de la OT cambia (ej: de "Aceptada" a "En progreso"). | PASADO

## TC_RF3_4
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RF3_4 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Matías Espinoza
REVISADO POR |  | Jesús Luces
DESCRIPCION DEL CASO |  | Registrar Pausa con justificación obligatoria.
NOMBRE DEL TESTER |  | Matías Espinoza
MODULO A PROBAR
TIPO DE PRUEBA |  | Pruebas de Flujo de Estados.
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | PASADO
S # | Prerequisitos:
1 | Usuario "mecanico" logueado
2 | OT en progreso.
4
ESCENARIO
S # | Datos de Prueba
1 | URL: http://localhost:5173/
2 | Usuario: mecanico
3 | Contraseña: 123
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Mecanico hace clic en Pausa (en el dashoboard de la tarea especifica) |  | Sistema muestra modal con motivo de pausa |  | Sistema muestra modal con motivo de pausa | PASADO
2 | Selecciona motivo de pausa |  | El dashboard muestra en rojo que la OT está pausada, con su respectivo motivo de pausa |  | El dashboard muestra en rojo que la OT está pausada, con su respectivo motivo de pausa | PASADO

## TC_RF3_6
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RF3_6 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Matías Espinoza
REVISADO POR |  | Jesús Luces
DESCRIPCION DEL CASO |  | Historial de trazabilidad de OT.
NOMBRE DEL TESTER |  | Matías Espinoza
MODULO A PROBAR
TIPO DE PRUEBA |  | Pruebas de Auditoría.
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-18
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | PASADO
S # | Prerequisitos:
1 | Usuario con permisos supervisor/mecanico visualizando el detalle de una OT.
2 | OT registrada.
4
ESCENARIO
S # | Datos de Prueba
1 | URL: http://localhost:5173/
2 | Usuario: mecanico y repuestos
3 | Contraseña: 123
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Mecánico hace clic en repuestos y añade un producto |  | Se crea una solicitud de repuesto visible en la página, esperando ser aprobada por el encargado de inventario |  |  | PASADO
2 | Iniciar sesión "mecanico, 123" |  | Asistente de repuestos visualiza solicitudes pendientes al iniciar sesión |  |  | PASADO

## TC_RF3_7
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RF3_7 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Matías Espinoza
REVISADO POR |  | Jesús Luces
DESCRIPCION DEL CASO |  | Generar solicitud interna de repuestos.
NOMBRE DEL TESTER |  | Matías Espinoza
MODULO A PROBAR
TIPO DE PRUEBA |  | Pruebas de Auditoría.
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-18
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | PASADO
S # | Prerequisitos:
1 | Mecanico logueado
2 | OT iniciada.
4
ESCENARIO
S # | Datos de Prueba
1 | URL: http://localhost:5173/
2 | Usuario: mecanico
3 | Contraseña: 123
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Mecanico hace clic en Pausa (en el dashoboard de la tarea especifica) |  | Sistema muestra modal con motivo de pausa |  | Sistema muestra modal con motivo de pausa | PASADO
2 | Selecciona motivo de pausa |  | El dashboard muestra en rojo que la OT está pausada, con su respectivo motivo de pausa |  | El dashboard muestra en rojo que la OT está pausada, con su respectivo motivo de pausa | PASADO
3 | Visualizar cambio en la bd (tabla "pausas") |  | se registra la pausa con fecha, entrada de vehiculo, motivo y quien lo pausó |  | se registra la pausa con fecha, entrada de vehiculo, motivo y quien lo pausó | PASADO

## limpio
ID CASO DE PRUEBA |  |  |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Matías Espinoza
REVISADO POR
DESCRIPCION DEL CASO
NOMBRE DEL TESTER
MODULO A PROBAR
TIPO DE PRUEBA
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | PASADO
S # | Prerequisitos:
1
2
4
ESCENARIO
S # | Datos de Prueba
1
2
3
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | [5 empty] | PASADO
2 | [5 empty] | PASADO

## TC_RNF1
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RNF1 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Jesús Luces
REVISADO POR |  | Matías Espinoza
DESCRIPCION DEL CASO |  | Verificar que la interfaz es fácil de aprender para un usuario nuevo (Mecánico) completando una tarea básica en menos de 3 min.
NOMBRE DEL TESTER |  | Jesús Luces
MODULO A PROBAR |  | Usabilidad
TIPO DE PRUEBA |  | Pruebas de Usabilidad (Observación) / Caja Negra
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | NO EJECUTADO
S # | Prerequisitos:
1 | Usuarios perfil "Mecánico" sin experiencia previa.
2 | Cronómetro o alguna herramienta para permita medir el tiempo que se tarda.
4
ESCENARIO | Caso de Uso: Operadores de Taller
S # | Datos de Prueba
1 | N/A
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Seleccionar algunos usuarios y asignarles la tarea "Iniciar Reparación de una OT". |  | Usuarios listos para iniciar sin ayuda. |  |  | NO EJECUTADO
2 | Cronometrar el tiempo de ejecución de los usuarios. |  | El promedio de tiempo de los usuarios es <= 3 minutos. |  |  | NO EJECUTADO

## TC_RNF2
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RNF2 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Jesús Luces
REVISADO POR |  | Matías Espinoza
DESCRIPCION DEL CASO |  | Verificar adaptación visual en Desktop, Tablet y Móvil.
NOMBRE DEL TESTER |  | Jesús Luces
MODULO A PROBAR |  | Usabilidad
TIPO DE PRUEBA |  | Pruebas de Compatibilidad y Responsividad / Caja Negra
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | NO EJECUTADO
S # | Prerequisitos:
1 | Chrome DevTools, BrowserStack o Dispositivos físicos.
4
ESCENARIO | Todos los Casos de Uso
S # | Datos de Prueba
1 | N/A
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Probar en resolución Desktop (1920x1080). |  | Sin scroll horizontal, elementos no superpuestos, Menú hamburguesa activo, botones funcionales, Texto legible, teclado no tapa campos, sin desbordamiento. |  |  | NO EJECUTADO
2 | Probar en resolución Tablet (768px). |  |  |  |  | NO EJECUTADO
3 | Probar en resolución Móvil (320px). |  |  |  |  | NO EJECUTADO

## TC_RNF3
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RNF3 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Jesús Luces
REVISADO POR |  | Matías Espinoza
DESCRIPCION DEL CASO |  | Validar que el sistema informa el estado de cada acción en menos de 0.5 segundos.
NOMBRE DEL TESTER |  | Jesús Luces
MODULO A PROBAR |  | Usabilidad
TIPO DE PRUEBA |  | Pruebas de Usabilidad / Caja Negra
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | NO EJECUTADO
S # | Prerequisitos:
1 | Chrome DevTools (Network tab).
4
ESCENARIO | Todos los Casos de Uso
S # | Datos de Prueba
1 | N/A
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Presionar botón "Guardar OT" (Simular red lenta si es necesario). |  | Indicador "Guardando..." aparece en < 500ms. |  |  | NO EJECUTADO
2 | Esperar respuesta de la API (éxito o error). |  | Mensaje final aparece en < 500ms tras recibir respuesta. |  |  | NO EJECUTADO

## TC_RNF4
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RNF4 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Jesús Luces
REVISADO POR |  | Matías Espinoza
DESCRIPCION DEL CASO |  | Verificar que las consultas de lectura cargan en menos de 2 segundos.
NOMBRE DEL TESTER |  | Jesús Luces
MODULO A PROBAR |  | Rendimiento
TIPO DE PRUEBA |  | Rendimiento (API) / Caja Negra
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | NO EJECUTADO
S # | Prerequisitos:
1 | JMeter o DevTools.
2 | Conexión 4G/Wi-Fi estándar.
4
ESCENARIO | Todos los Casos de Uso
S # | Datos de Prueba
1 | N/A
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Ejecutar petición GET /api/. |  | Solicitud enviada correctamente. |  |  | NO EJECUTADO
2 | Medir el "Time To First Byte" (TTFB) |  | TTFB es < 2 segundos. |  |  | NO EJECUTADO

## TC_RNF5
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RNF5 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Jesús Luces
REVISADO POR |  | Matías Espinoza
DESCRIPCION DEL CASO |  | Verificar que la subida de imágenes grandes no es permitida. Y se guarda correctamente
NOMBRE DEL TESTER |  | Jesús Luces
MODULO A PROBAR |  | Rendimiento
TIPO DE PRUEBA |  | Integración - Optimización / Caja Mixta
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | NO EJECUTADO
S # | Prerequisitos:
1 | Imagen de prueba de más de 10 MB.
2 | Imagen de prueba de más de menos de 10 MB.
3 | Acceso al almacenamiento (S3/Disco).
4
ESCENARIO | Todos los Casos de Uso
S # | Datos de Prueba
1 | N/A
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Subir imagen de más de 10 MB a través de la UI. |  | Error: El archivo es demasiado grande. El límite es de 10MB. |  |  | NO EJECUTADO
2 | Subir imagen de más de 10 MB a través de la UI. |  | Error: El archivo es demasiado grande. El límite es de 10MB. |  |  | NO EJECUTADO
3 | Verificar tamaño del archivo en el servidor/bucket. |  | Tamaño final es <= 10 MB. |  |  | NO EJECUTADO
4 | Abrir imagen guardada. |  | La imagen se visualiza correctamente |  |  | NO EJECUTADO

## TC_RNF6
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RNF6 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Jesús Luces
REVISADO POR |  | Matías Espinoza
DESCRIPCION DEL CASO |  | Soportar 20 usuarios simultáneos sin degradación del servicio.
NOMBRE DEL TESTER |  | Jesús Luces
MODULO A PROBAR |  | Rendimiento
TIPO DE PRUEBA |  | Carga y Estrés / Caja Mixta
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | NO EJECUTADO
S # | Prerequisitos:
1 | JMeter configurado con 20 hilos
2 | Acceso a monitoreo de servidor.
4
ESCENARIO | Todos los Casos de Uso
S # | Datos de Prueba
1 | URL del servidor.
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Ejecutar plan JMeter con 20 usuarios por 15 min. |  | Ejecución finaliza sin interrupciones masivas. |  |  | NO EJECUTADO
2 | Revisar métricas de CPU y Tasa de Error. |  | CPU < 85%, Errores 5xx = 0%, Respuestas < 2s. |  |  | NO EJECUTADO

## TC_RNF7
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RNF7 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Jesús Luces
REVISADO POR |  | Matías Espinoza
DESCRIPCION DEL CASO |  | Verificar que las contraseñas se almacenan encriptadas (hash)
NOMBRE DEL TESTER |  | Jesús Luces
MODULO A PROBAR |  | Seguridad
TIPO DE PRUEBA |  | Seguridad / Caja Blanca
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | NO EJECUTADO
S # | Prerequisitos:
1 | Acceso a Base de Datos (Lectura).
4
ESCENARIO | Todos los Casos de Uso
S # | Datos de Prueba
1 | Usuario: test
1 | Pass: 123
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Crear usuario nuevo con pass "123". |  | Usuario creado exitosamente. |  |  | NO EJECUTADO
2 | Consultar tabla de usuarios en BD. |  | Campo password NO es "123", es un hash largo (Bcrypt/Argon2). |  |  | NO EJECUTADO

## TC_RNF8
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RNF8 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Jesús Luces
REVISADO POR |  | Matías Espinoza
DESCRIPCION DEL CASO |  | Restringir el acceso a las rutas (URLs) según el rol.
NOMBRE DEL TESTER |  | Jesús Luces
MODULO A PROBAR |  | Seguridad
TIPO DE PRUEBA |  | Seguridad / Caja Negra
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | NO EJECUTADO
S # | Prerequisitos:
1 | Postman.
2 | Token JWT de usuario "Chofer".
4
ESCENARIO | Todos los Casos de Uso
S # | Datos de Prueba
1 | N/A
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Intentar GET /api/admin/usuarios usando token de Chofer. |  | API responde código 403 Forbidden. |  |  | NO EJECUTADO
2 | Verificar cuerpo de respuesta. |  | No se muestran datos de usuarios. |  |  | NO EJECUTADO

## TC_RNF9
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RNF9 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Jesús Luces
REVISADO POR |  | Matías Espinoza
DESCRIPCION DEL CASO |  | Verificar que el token JWT expira tras 1 hora de inactividad.
NOMBRE DEL TESTER |  | Jesús Luces
MODULO A PROBAR |  | Seguridad
TIPO DE PRUEBA |  | Seguridad / Caja Negra
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | NO EJECUTADO
S # | Prerequisitos:
1 | Cuenta de usuario activa.
4
ESCENARIO | Todos los Casos de Uso
S # | Datos de Prueba
1 | N/A
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Loguearse y dejar sistema inactivo 61 minutos. |  | Sesión permanece abierta visualmente hasta interacción. |  |  | NO EJECUTADO
2 | Intentar hacer clic en alguna acción de tras la hora. |  | Sistema redirige al Login (API retorna 401). |  |  | NO EJECUTADO

## TC_RNF10
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RNF10 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Jesús Luces
REVISADO POR |  | Matías Espinoza
DESCRIPCION DEL CASO |  | Verificar cumplimiento de SLA 99.0% en horario hábil.
NOMBRE DEL TESTER |  | Jesús Luces
MODULO A PROBAR |  | Disponibilidad
TIPO DE PRUEBA |  | Monitoreo / Caja Negra
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | NO EJECUTADO
S # | Prerequisitos:
1 | Cuenta en UptimeRobot
1 | Reporte mensual de UptimeRobot (o similar).
4
ESCENARIO | Todos los Casos de Uso
S # | Datos de Prueba
1 | URL del sistema.
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Calcular horas hábiles del mes (ej. 286 hrs). |  | Cálculo establecido. |  |  | NO EJECUTADO
2 | Revisar tiempo total de caída (downtime) en reporte. |  | Downtime acumulado <= 1% del total (ej. < 2.86 hrs). |  |  | NO EJECUTADO

## TC_RNF11
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RNF11 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Jesús Luces
REVISADO POR |  | Matías Espinoza
DESCRIPCION DEL CASO |  | El sistema debe reiniciarse tras una caída en menos de 10 minutos.
NOMBRE DEL TESTER |  | Jesús Luces
MODULO A PROBAR |  | Disponibilidad
TIPO DE PRUEBA |  | Recuperación ante Desastres / Caja Mixta
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | NO EJECUTADO
S # | Prerequisitos:
1 | Acceso a servidor para "matar" el proceso/contenedor.
4
ESCENARIO | Todos los Casos de Uso
S # | Datos de Prueba
1 | N/A
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Forzar caída del servicio (Kill process). |  | Sistema deja de responder. |  |  | NO EJECUTADO
2 | Ejecutar script de reinicio automático y medir tiempo. |  | Endpoint /health responde 200 OK en < 10 minutos. |  |  | NO EJECUTADO

## TC_RNF12
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RNF12 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Jesús Luces
REVISADO POR |  | Matías Espinoza
DESCRIPCION DEL CASO |  | Verificar separación física y lógica de Frontend y Backend.
NOMBRE DEL TESTER |  | Jesús Luces
MODULO A PROBAR |  | Arquitectura
TIPO DE PRUEBA |  | Revisión de Arquitectura / Caja Blanca
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | NO EJECUTADO
S # | Prerequisitos:
1 | Acceso al repositorio de código.
4
ESCENARIO | Todos los Casos de Uso
S # | Datos de Prueba
1 | N/A
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Revisar estructura de carpetas/repositorios. |  | Front y Back en carpetas/repos distintos y modularizados. |  |  | NO EJECUTADO
2 | Revisar código fuente del Frontend. |  | No hay imports directos de BD ni lógica de negocio backend. |  |  | NO EJECUTADO

## TC_RNF13
ID CASO DE PRUEBA |  | TC_RNF13 |  | VERSION | 1.0
CREADO POR |  | Jesús Luces
REVISADO POR |  | Matías Espinoza
DESCRIPCION DEL CASO |  | Verificar normalización de la BD hasta 3FN.
NOMBRE DEL TESTER |  | Jesús Luces
MODULO A PROBAR |  | Arquitectura
TIPO DE PRUEBA |  | Modelo de Datos / Caja Blanca
FECHA DE PRUEBA |  | 2025-11-17
RESULTADO (Pasado/Fallido/No Ejecutado) |  | NO EJECUTADO
S # | Prerequisitos:
1 | Diagrama ERD o acceso a esquema BD.
4
ESCENARIO | Todos los Casos de Uso
S # | Datos de Prueba
1 | N/A
PASO # | DETALLE DEL PASO |  | RESULTADO ESPERADO |  | RESULTADO OBTENIDO | PASADO / FALLIDO / NO EJECUTADO / SUSPENDIDO
1 | Verificar claves primarias y campos multivaluados. |  | Todas las tablas tienen PK, sin campos tipo "lista". |  |  | NO EJECUTADO
2 | Verificar dependencias transitivas (ej. datos de supervisor en tabla OT). |  | Datos normalizados (uso de IDs foráneos correctos). |  |  | NO EJECUTADO