## Hoja 1
Prioridad de Valor (MoSCoW) | HU # | Valor de Negocio (El "Por Qué") | Historia de Usuario (HU) | Épica | Esfuerzo Estimado
ALTA (Must Have) | HU 1.1 | Seguridad y Acceso. Habilita el sistema y los roles. | Como Usuario, quiero ingresar al sistema usando mi RUN y contraseña... | E1: Acceso y Perfiles | 3
ALTA (Must Have) | HU 1.2 | Administración Central. Permite la gestión de los permisos del personal. | Como Administrador, quiero crear, editar y desactivar usuarios... | E1: Acceso y Perfiles | 5
ALTA (Must Have) | HU 1.3 | Usabilidad y Roles. Asegura que cada rol vea solo lo que necesita. | Como Usuario, quiero ser redirigido a mi Dashboard correspondiente después de iniciar sesión... | E1: Acceso y Perfiles | 2
ALTA (Must Have) | HU 2.3 | Digitalización (Core). Reemplaza el registro manual. Es el inicio de la OT digital. | Como Guardia/Receptor, quiero registrar el ingreso físico de un vehículo al patio... | E2: Agendamiento y Control | 8
ALTA (Must Have) | HU 2.4 | Trazabilidad Visual. Respaldo clave del estado de ingreso del vehículo. | Como Guardia/Receptor, quiero subir las fotos del estado inicial del vehículo... | E2: Agendamiento y Control | 5
ALTA (Must Have) | HU 3.1 | Coordinación (Core). Asigna la responsabilidad de la OT al Mecánico. | Como Supervisor, quiero asignar una OT a un Mecánico disponible... | E3: Gestión de OT | 3
ALTA (Must Have) | HU 3.3 | Trazabilidad en Tiempo Real. Permite saber el estado real de la reparación. | Como Mecánico, quiero cambiar el estado de mi OT a "En Reparación" o "Finalizado"... | E3: Gestión de OT | 5
ALTA (Must Have) | HU 3.4 | Medición de Tiempos. Permite diferenciar tiempo de espera vs. tiempo de trabajo real. | Como Mecánico, quiero registrar una Pausa Justificada en mi OT... | E3: Gestión de OT | 5
ALTA (Must Have) | HU 2.1 | Optimización y Planificación. Reduce la incertidumbre en la llegada de camiones. | Como Chofer, quiero solicitar una cita de ingreso al taller mediante un calendario... | E2: Agendamiento y Control | 5
ALTA (Must Have) | HU 2.2 | Control de Capacidad. Da al Supervisor el control sobre el flujo de ingreso al taller. | Como Supervisor, quiero poder aprobar, rechazar o reagendar las solicitudes de cita... | E2: Agendamiento y Control | 8
MEDIA (Should Have) | HU 3.5 | Auditoría y Trazabilidad. Permite ver el historial completo de la OT (quién hizo qué). | Como Supervisor, quiero ver un historial detallado (trazabilidad) de todos los cambios de estado... | E3: Gestión de OT | 5
MEDIA (Should Have) | HU 5.3 | Comunicación Interna. Reemplaza WhatsApp para la coordinación de la OT. | Como Mecánico/Supervisor, quiero dejar observaciones y comentarios internos en la OT... | E5: Documentación y Com. | 3
MEDIA (Should Have) | HU 5.1 | Centralización Documental. Agrupa toda la documentación (siniestros, informes) en la OT. | Como Mecánico/Receptor, quiero adjuntar archivos y documentos a la OT... | E5: Documentación y Com. | 3
MEDIA (Should Have) | HU 5.4 | Mejora Comunicación. Automatiza el aviso a los involucrados (Chofer/Supervisor). | Como Chofer/Supervisor, quiero recibir notificaciones automáticas... | E5: Documentación y Com. | 5
MEDIA (Should Have) | HU 5.2 | Historial Centralizado. Permite consultar el historial de un vehículo (por patente). | Como Supervisor, quiero buscar un vehículo por su patente y acceder a su historial completo... | E5: Documentación y Com. | 3
MEDIA (Should Have) | HU 2.5 | Control de Acceso Físico. Digitaliza la verificación en la garita (seguridad). | Como Guardia, quiero verificar una patente en el control de acceso... | E2: Agendamiento y Control | 3
MEDIA (Should Have) | HU 3.2 | Flexibilidad de Gestión. Permite al Supervisor ajustar la OT (diagnóstico). | Como Supervisor, quiero modificar el diagnóstico inicial o las tareas de una OT... | E3: Gestión de OT | 3
MEDIA (Should Have) | HU 4.1 | Gestión de Inventario. Digitaliza la solicitud de repuestos al pañol (taller). | Como Mecánico, quiero generar una solicitud interna de repuestos... | E4: Repuestos e Inventario | 5
MEDIA (Should Have) | HU 4.2 | Control de Inventario. Permite al Asistente gestionar el stock y las solicitudes. | Como Asistente de Repuestos, quiero gestionar el inventario y registrar la salida de repuestos... | E4: Repuestos e Inventario | 8
MEDIA (Should Have) | HU 4.3 | Control de Costos. Asocia los repuestos usados directamente a la OT (costeo). | Como Mecánico, quiero registrar los repuestos (SKU y cantidad) utilizados en la OT... | E4: Repuestos e Inventario | 5
BAJA (Could Have) | HU 6.1 | Métrica de Éxito (KPI). Mide el objetivo clave: Reducción de tiempos de ciclo. | Como Supervisor, quiero generar un reporte sobre los Tiempos de Ciclo promedio... | E6: Reportes y Métricas | 8
BAJA (Could Have) | HU 6.2 | Métrica de Productividad. Permite medir el rendimiento del equipo de mecánicos. | Como Supervisor, quiero obtener un reporte de Productividad por Mecánico... | E6: Reportes y Métricas | 8
BAJA (Could Have) | HU 4.4 | Métrica de Costos. Reporte para el control de inventario y costos por vehículo. | Como Supervisor, quiero generar un reporte de Repuestos utilizados... | E4: Repuestos e Inventario | 8
BAJA (Could Have) | HU 6.3 | Usabilidad (Reportes). Permite sacar los datos para análisis externo (Excel). | Como Supervisor, quiero que todos los reportes sean exportables a CSV/Excel... | E6: Reportes y Métricas | 2
BAJA (Could Have) | HU 7.1 | Digitalización de Activos. Resuelve un proceso secundario (control de llaves). | Como Encargado de Llaves, quiero registrar la salida (préstamo) de una llave... | E7: Gestión de Activos | 3
BAJA (Could Have) | HU 7.2 | Digitalización de Activos. Cierra el ciclo del préstamo de llaves. | Como Encargado de Llaves, quiero registrar la devolución de una llave... | E7: Gestión de Activos | 2